通许高新技术产业开发区管理委员会通许高新技术产业开发区生物质能资源化利用集中供热特许经营权项目

招 标 文 件

招标编号：汴通财招标采购-2025-8

招 标 人：通许高新技术产业开发区管理委员会

招标代理机构：河南德凯项目管理有限公司

日     期：二〇二五年七月

附件：河南省政府采购合同融资政策告知函

- 河南省政府采购合同融资政策告知函

- 各投标人：

- 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

- 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购〔2017〕10号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

- 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

目录

第一章 招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人资格要求：	2

三、获取招标文件	2

四、投标截止时间及地点	3

五、开标时间及地点	3

六、发布公告的媒介及招标公告期限	3

七、其他补充事宜	3

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系	3

第二章 投标人须知	5

投标人须知前附表	5

第三章 评标方法(综合评估法)	21

评标办法前附表	21

1. 评标方法	23

2. 评审标准	23

3. 评标程序	24

第四章 合同协议书	26

第五章 招标项目内容及要求	27

一、项目内容	27

二、特许经营范围	27

三、实施方式	27

四、 特许经营期限和资产权属	28

（一）特许经营期限	28

（二）资产权属	28

五、特许经营主要原则及合作边界	29

（一）收益取得方式、价格标准确定及调整程序	29

（二）权利义务边界	29

（三）特许经营履约担保和双方责任	31

（四）供热设施的管理	33

六、交易结构与投融资结构	33

（一）交易结构	33

（二）投融资结构	35

七、监督管理和运营评价	35

（一）监督管理	35

（二） 运营评价	38

（三） 建设期绩效评价	43

（四）移交期绩效评价	49

八、风险管控	51

（一） 风险分配原则	51

（二）风险分配方式	51

（三）具体风险分配	51

（四）项目风险应对措施	53

九、政府承诺和保障	54

十、特许经营协议的终止	54

（一） 特许经营的终止	54

（二）特许经营期限的延续	54

（三）特许经营的提前终止	54

十一、调整、变更等其他要求	56

（一） 协议的变更	56

（二）协议执行中的修改	56

十二、特许经营期限届满后资产处置方式	56

（一）期满处置方式	56

（二）移交内容	57

（三）移交程序	57

（四）移交标准	57

（五）移交后的优先权	57

第六章 投标文件格式	58

一、投 标 函	60

二、投标函附录	61

三、法定代表人资格证明或授权委托书	62

四、资格证明文件	64

（一）投标人基本情况表	64

五、投标人拟定项目实施方案	65

六、综合部分	66

七、服务承诺	67

八、其他材料	68

# 招标公告

项目概况

通许高新技术产业开发区管理委员会通许高新技术产业开发区生物质能资源化利用集中供热特许经营权项目招标项目的潜在投标人应在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/获取招标文件，并于2025年08月12日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：汴通财招标采购-2025-8

2.项目名称：通许高新技术产业开发区管理委员会通许高新技术产业开发区生物质能资源化利用集中供热特许经营权项目

3.采购方式：公开招标

4.项目总投资：本项目估算总投资 35305.63 万元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最低限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汴通财招标采购-2025-8 | 通许高新技术产业开发区管理委员会通许高新技术产业开发区生物质能资源化利用集中供热特许经营权项目 | 0 | 0 |

5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1招标范围：本项目选定特许经营者（特许经营者在项目地成立项目公司，由项目公司承担本项目的投融资、设计、建设、运营、维护和更新改造项目设施及移交）。

5.2项目总投资：本项目估算总投资 35305.63 万元。

5.3项目概况：项目所在地位于开封市通许县高新技术产业开发区滨河大道以东、X021 县道以北、大广高速以西，总规划用地面积 33546.83 平方米。

通许县高新区新建 2×40t/h 燃生物质锅炉热源厂一座，包括生产、辅助和附属设施等在内的全部系统。热源厂占地面积 33546.83㎡（50.32 亩），配套建设供热调度中心；敷设一次高温蒸汽管网 14432.60 米，管径为 DN100～DN450；建设汽水热力站 10 座，供热规模 17MW；敷设小区二次管网总长度约 52.2km，集中供热面积 27.8 万平方米，管径为 DN20～DN250。

5.4特许经营期：特许经营权有效期限为特许经营协议签订之日起 30 年。其中建设期预计 3 年，建设完成后即进入运营期。

5.5实施方式：本项目采用 BOOT（建设-拥有-运营-移交）的运作方式实施，特许经营期内项目公司负责本项目的投资、设计、建设、运营维护及期末移交等工作，特许经营期内特许经营者通过获取使用者付费收回投资，并实现合理的投资回报。使用者付费来源为对通许高新区的居民、公建、工业企业等销售蒸汽，用于采暖期的供热及非采暖期的生产生活。

5.6项目回报机制：使用者付费。

5.7标包划分：本项目共分一个标包。

6.合同履行期限：同特许经营期

7.本项目是否接受联合体投标：否

8.是否接受进口产品：否

9.是否专门面向中小企业：否

## 二、申请人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力（投标人具有独立的法人资格，具有合法有效的三证合一的营业执照）；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度的经第三方审计机构出具的财务报告；公司成立时间不足一年的，提供最新的财务报表或开户行出具的资信证明）；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明，格式自拟）；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年1月1日以来任意三个月的纳税证明材料和社会保障资金缴纳证明资料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件；近一年无纳税记录的应提供零申报材料并提供正常纳税承诺函）；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法记录（提供书面声明，格式自拟）；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2投标人具有本项目要求的资金实力及融资能力，且财务状况良好，没有处于财产被接管、冻结、破产等不良状态。（提供承诺函,格式自拟）；

3.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目招标投标活动，【查询渠道：中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询失信被执行人，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询重大税收违法失信主体，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单】；提供网页查询截图（开标时须附在投标文件中）；

3.4法定代表人或者单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得以两个或两个以上投标人身份同时参加本项目的投标；

3.5投标人为在中国境内依法注册的企业法人,且合法存续,没有处于被吊销营业执照、责令停业或者被撤销等不良状态；

3.6本项目不接受联合体。

## 三、获取招标文件

1.时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间前均可获取。

2.地点：开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/

3.方式：凡有意参加投标者，应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥，在开封市公共资源交易中心网站 http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/ 登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，并按要求下载电子招标文件。投标人未按规定时间下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。潜在投标人、供应商可打开开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn首页“流程公开”里查询招标文件。

4.售价：0元

## 四、投标截止时间及地点

1.时间：2025年08月12日09时30分（北京时间）

2.地点：电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易信息网站会员系统中加密上传。

## 五、开标时间及地点

1.时间：2025年08月12日09时30分（北京时间）

2.地点：通许县政务服务中心四楼第二开标室（通许县裕丰路西段）

## 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易信息网》上发布。

## 七、其他补充事宜

1.本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

监督部门：通许县财政局（政府采购办）

统一社会信用代码：114102220053476361

联系人：彭女士、齐女士

联系方式：0371-22305031

## 八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：通许高新技术产业开发区管理委员会

地址：通许高新技术产业开发区

联系人：韩先生

联系方式：0371-22200089

2.采购代理机构信息

名称：河南德凯项目管理有限公司

地址：河南省洛阳市洛龙区展览路211号泉舜186A座2408室

联系人：裴先生

联系方式：0379-63238188

3.项目联系方式

项目联系人：裴先生

联系方式：0379-63238188

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招 标 人 | 名称：通许高新技术产业开发区管理委员会 地址：通许高新技术产业开发区 联系人：韩先生 联系方式：0371-22200089 |  |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：河南德凯项目管理有限公司 地址：河南省洛阳市洛龙区展览路211号泉舜186A座2408室 联系人：裴先生 联系方式：0379-63238188 |  |
| 3 | 监督单位 | 通许县财政局（采购办） |  |
| 4 | 项目名称 | 通许高新技术产业开发区管理委员会通许高新技术产业开发区生物质能资源化利用集中供热特许经营权项目 |  |
| 5 | 建设地点 | 项目所在地位于开封市通许县高新技术产业开发区滨河大道以东、X021 县道以北、大广高速以西，总规划用地面积 33546.83 平方米。 |  |
| 6 | 实施方式 | 本项目采用 BOOT（建设-拥有-运营-移交）的运作方式 |  |
| 7 | 招标内容 | 本项目选定特许经营者（特许经营者在项目地成立项目公司，由项目公司承担本项目的投融资、设计、建设、运营、维护和更新改造项目设施及移交） |  |
| 8 | 特许经营期限 | 特许经营权有效期限为特许经营协议签订之日起 30 年。其中建设期预计 3 年，建设完成后即进入运营期 |  |
| 9 | 投标人资质条件和能力 | 3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定： （一）具有独立承担民事责任的能力（投标人具有独立的法人资格，具有合法有效的三证合一的营业执照）； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度的经第三方审计机构出具的财务报告；公司成立时间不足一年的，提供最新的财务报表或开户行出具的资信证明）； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明，格式自拟）； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年1月1日以来任意三个月的纳税证明材料和社会保障资金缴纳证明资料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件；近一年无纳税记录的应提供零申报材料并提供正常纳税承诺函）； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法记录（提供书面声明，格式自拟）； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 3.2投标人具有本项目要求的资金实力及融资能力，且财务状况良好，没有处于财产被接管、冻结、破产等不良状态。（提供承诺函,格式自拟）； 3.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目招标投标活动，【查询渠道：中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询失信被执行人，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询重大税收违法失信主体，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单】；提供网页查询截图（开标时须附在投标文件中）； 3.4法定代表人或者单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得以两个或两个以上投标人身份同时参加本项目的投标； 3.5投标人为在中国境内依法注册的企业法人,且合法存续,没有处于被吊销营业执照、责令停业或者被撤销等不良状态； 3.6本项目不接受联合体。 |  |
| 10 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |  |
| 11 | 投标答疑会 | 不召开 |  |
| 12 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间10天前 |  |
| 13 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间15天前 |  |
| 14 | 投标报价 | 投标人针对本特许经营项目的投资额 |  |
| 15 | 构成招标文件的其他材料 | 《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易信息网》媒介发布为准。招标文件的澄清、修改、答疑或补充文件在解释顺序方面优于该类文件之前的文件。当招标文件及其澄清、修改、答疑或补充件对同一内容表述不一致时，以最后发出的文件为准。 |  |
| 16 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间10天前，《开封市公共资源交易信息网》系统内提出 |  |
| 17 | 投标截止时间 | 2025年08月12日09时30分（北京时间） |  |
| 18 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 澄清公告在《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易信息网》媒介发布之日起。 |  |
| 19 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 修改公告在《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易信息网》媒介发布之日起。 |  |
| 20 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |  |
| 21 | 投标有效期 | 投标截止时间起90日历天 |  |
| 22 | 近年财务状况的年份要求 | 2023年度或2024年度 |  |
| 23 | 近年类似项目情况的时间要求 | 2022年1月1日至今（以合同签订日期为准） |  |
| 24 | 签字或盖章要求 | 电子投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为扫描件，按招标文件要求在相应位置加盖企业电子签章和个人电子签名或签章。 |  |
| 25 | 投标文件份数 | 投标人必须在投标截止时间前提供： （1）加密的电子投标文件壹份（在开封市公共资源交易网会员系统指定位置上传）； 本项目不需提供纸质投标文件。 |  |
| 26 | 投标文件的递交 | （1）电子投标文件的递交 a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到会员系统的指定位置。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b、投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话：0371-23859291。 加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。 |  |
| 27 | 是否退还投标文件 | 否 |  |
| 28 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年08月12日09时30分（北京时间） 开标地点:通许县政务服务中心四楼第二开标室（通许县裕丰路西段） |  |
| 29 | 开标程序 | 本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到达现场提交原件资料、无需到通许县公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前,登录不见面开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等 。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。 |  |
| 30 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成:7人，其中采购人代表2人，经济专家1人、法律专家1人、技术专家3人，评标专家确定方式：在依法组建的河南省专家库中随机抽取。 |  |
| 31 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否,推荐的中标候选人：3名 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |  |
| 32 | 投标保证金 | 根据汴财购（2019）2号文规定：本项目不收取投标保证金 |  |
|  | 履约保证金 | 参照特许经营方案，以合同约定为准。 |  |
| 33 | 代理服务费 |  | 参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号文规定向代理机构缴纳代理服务费（按差额定率累进法计算），以公对公转账形式支付，由中标人向代理机构支付，领取中标通知书前一次性支付。 |
| 34 | 提醒：1.各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。 2.标人承诺独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。 |  |  |
| 35 | 根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13号）的规定： 递交质疑或投诉的方式： 1.递交方式：提出质疑（异议）、投诉的方式为线上提起。（格式详见《开封市公共资源交易信息网》重要通知中的“政府采购项目质疑注意事项”/“政府采购项目投诉注意事项”） 2.递交地址：《开封市公共资源交易信息网》会员投标系统中本项目“质询信息”位置线上直接发起。（如有疑问可拨打服务电话咨询） |  |  |
| 36 | 本招标文件最终解释权归招标人；投标人须知前附表与投标人须知正文不一致时，以投标人须知前附表为准。 未尽事宜按国家有关规定执行。 在评标时如有法律法规或招标人无法解释的问题由评标委员会讨论确定。 |  |  |

投标人须知

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于招标文件第一部分“招标公告”中所述的项目。

2.定义

2.1“代理机构”系指组织本次招标的机构：河南德凯项目管理有限公司

2.2“招标人（采购人）”系指通许高新技术产业开发区管理委员会。

2.3“投标人（供应商）”系指按招标文件规定取得招标文件并参加投标的投标人。

2.4“中标人”系指依据本招标文件规定经评标委员会评审被最终授予合同的投标人。

2.5“服务”系指中标方承担的服务及其他相关义务。

2.6 “法定代表人”系指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书上）上注明的法定代表人；如为其他组织或个体经营者参加投标的，指营业执照上注明的负责人或经营者。

2.7“重大违法行为”系指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停业停产、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.8通知：对与本项目有关的通知，代理机构将在“开封市公共资源交易信息网”电子平台发布， 一经发布即视为投标人已收到并确认，请各投标人及时关注本项目，因投标人未关注本项目造成无法投标的，代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

3.投标人资格要求

详见投标人须知前附表。

4．投标费用

4.1无论招标结果如何，投标人应自行承担与参加投标有关的全部费用，代理机构、招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4.2代理服务费：中标人在领取中标通知书时向代理机构交纳。

5.现场踏勘

不组织，如有需要投标人自行踏勘。

6. 招标文件的约束力

6.l投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为对本招标文件中的所有条件和规定均无异议。

6.2投标人如认为本招标文件含有倾向性或排斥潜在投标人的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向招标人和代理机构提出，否则，将视为对本招标文件要求无任何异议，并不得因此在开标后提出任何异议。

6.3本招标文件由招标人负责解释。

二、招标文件

7.招标文件构成

7.1招标文件是用以阐明招标需求、招标程序和合同格式等的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标方法

（4）合同协议书

（5）招标项目内容及要求

（6）投标文件格式

7.2投标人收到招标文件后，应仔细检查招标文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题。投标人发现任何页数和附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清的情形，应立即与代理机构联系解决。如果投标人因未按上述提出要求而造成不良后果的，代理机构不承担任何责任。

7.3投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

7.4 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式等。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受或被视为无效。

8. 招标文件的澄清与修改

8.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、修改或补充的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前（如至原定截止时间不足15日，可相应延长开标时间），在《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易信息网》等相关媒体上以书面形式（或以更正、变更公告的方式）通知所有招标文件的收受人。招标文件公示期间对招标文件进行的澄清、修改或补充不受上述限制。

8.2 招标文件澄清、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。

8.3 招标文件的澄清、修改或补充都应通过代理机构以法定形式发布。招标人未通过代理机构对招标文件进行的澄清、修改或补充无效，评标时不予认可。

8.4 代理机构可视招标具体情况，在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前延长投标截止时间和开标时间，并在《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易信息网》等相关媒体上以书面形式（或以更正、变更公告的方式）通知所有招标文件的收受人。

三、投标文件的编制

9. 要求

9.1投标人应仔细阅读、并充分理解招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制、提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应（包括投标人资格要求、技术服务要求、商务要求和投标文件格式中对投标的要求），并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

9.2 任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件没有完全响应招标文件的有效理由。

9.3 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

10. 投标文件的语言和计量单位

10.1 投标文件以及投标人与招标人、代理机构就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

10.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

10.4本招标文件所表述的时间均为北京时间。

11. 投标文件的组成

具体内容和格式见招标文件第六章。

12.投标报价

12.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

12.2 投标人应充分了解项目场地的位置、周边环境以及影响投标报价的其他要素。投标人结合市场情况进行投标报价。

12.3 投标报价应是投标人完成本项目招标范围中所有内容的全部费用。

12.4 招标人设有招标控制价的，投标人的投标报价须满足招标控制价的要求。

12.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

投标人应按照招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少、留空或私自更改任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。

13. 投标保证金

13.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

13.2 投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

13.3招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标人的投标人和中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

13.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

14.投标有效期

14.1 投标截止时间起90日历天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效投标处理。

14.2特殊情况下，代理机构可于投标文件有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为同意上述要求。

15.投标文件的签署、盖章及装订

15.1本项目采用“远程不见面”开标方式，加密的电子投标文件应在投标文件截止时间前通过“开封市公共资源交易信息网”电子交易平台内上传；在投标截止时间前上传至开封市公共资源交易信息网。

15.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件。

15.3投标文件未按要求签字或加盖公章的视为无效文件。

15.4投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正投标人造成的必须修改的错误进行的。有改动时，修改处应由投标人法定代表人签署证明或加盖公章，但非投标人出具的材料，投标人改动无效。

15.5投标人提交的资料应证明其满足招标文件要求，该文件可以是文字资料、图纸和数据，以及拟提供服务的详细描述。

四、投标文件的递交

16.投标文件的密封和标记

本项目不适用。

17.投标文件的递交

17.1 投标人应在招标公告中规定的投标文件接收截止日期和时间前，将电子投标文在开封市公共资源交易中心网站会员系统中加密上传。

17.2 代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标文件接收截止时间之后递交的投标文件。

17.3 若代理机构推迟了投标文件接收截止时间，代理机构和投标人受投标文件接收截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

17.4 代理机构接收的所有投标文件，均不予退还。

18.投标文件的修改和撤回

18.1 投标人在投标文件接收截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

18.2 投标人在投标文件接收截止时间后（即从开标之时起）不得补充、修改或撤回投标文件。投标人在投标文件接收截止时间后补充、修改投标文件的，其投标将被拒绝。

18.2 投标人之间恶意串通而撤回投标的，将受到根据相关招标投标法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

19. 开标

19.1 代理机构在招标文件中规定的时间和地点开标。

19.2 本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到现场提交原件资料、无需到通许县公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。

20. 组建评标委员会

20.1代理机构根据招标项目的特点依法组建评标委员会。本次评标委员会由招标人代表2人,经济专家1人、法律专家1人、技术专家3人，共计7人组成；

20.2代理机构根据本次招标内容在依法组建的河南省专家库中随机抽取，按照规定依法组成评标委员会。

20.3 评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单；

（5）向招标人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

20.4 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，招标人或者代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，招标人或者代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

20.5招标人或者代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

20.6 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行资格性审查、符合性审查、以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

20.7 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.8 评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

21.资格性审查

21.l 资格性检查

评标过程评标委员会对投标人的资格进行审查，审查每个投标人提交的资格证明材料是否齐全、完整、合法、有效性。

21.2 资格性审查的内容包括：招标文件规定的投标人资格条件；

22. 符合性审查

22.1对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

22.2 符合性审查的内容包括：详见评标办法

22.3实质性响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

22.4重大偏离是指投标人所投标的范围、质量、服务等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了招标人的权利或投标的义务，纠正这些偏离将对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

22.5 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

22.6评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

22.7 凡有下列情况之一的，其投标文件也被视为未实质性响应招标文件要求，按照无效投标处理：

（1）未按招标文件规定签署、盖章的；

（2）资格证明文件不齐全的，或不符合招标文件规定的资格要求的；

（3）投标文件内容不齐全或者内容虚假的；

（4）不符合招标文件规定的实质性要求的；

（5）不响应招标文件技术要求、商务要求的；

（6）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（7）以他人名义投标/串通投标,以行贿手段牟取中标或以其他弄虚作假方式投标的；

（8）违反法律、行政法规、招标文件规定的其他情形的。

22.8 在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，按照无效投标处理并依据法律、法规追究其相关责任。具体表现形式如下：

22.8.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.8.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.8.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.8.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.8.5 不同投标人的投标文件相互混装；

22.8.6有证据证明投标人与招标人、代理机构或者其他投标人串通的其他情形；

22.8.7评标委员会认定的其他串通情形。

23. 投标文件的澄清

23.1评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正，该要求应当采用书面形式,并由评标委员会全体人员签字。

23.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

23.3评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清和解释。

23.4 并非每个投标人都将被要求做出澄清和答复。

24.比较与评价

24.1评标委员会按本招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格性、符合性审查的投标文件进行详细评估，综合比较与评价。

24.2  评标委员会及其成员不得有下列行为：

24.2.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

24.2.2 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本须知23条规定的情形除外；

24.2.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询招标人的倾向性意见；

24.2.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

24.2.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

24.2.6记录、复制或者带走任何评标资料；

24.2.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

六、签订合同

25. 中标通知

25.1 中标结果将在以下网站发布：

《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易信息网》上发布。

25.2中标通知书由代理机构发出，中标通知书将作为签订合同的依据。

25.3招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

26. 签订合同及合同的执行

26.1 招标人、中标人在中标公告发布之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件签订书面合同。

26.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

26. 4合同双方如违约，将按《中华人民共和国民法典》及有关法律法规中的规定执行。

26.5中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，顺延下一候选人为中标人，也可以重新开展招标采购活动。

27. 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

28. 需要补充的其他内容

# 第三章 评标方法(综合评估法)

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 形式评审 标 准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签章 | 有投标人、法定代表人电子签章（详见招标文件格式中签 章要求） |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 1.1.2 | 资格评审 标 准 | 具有独立承担民事责任的能力 | 投标人具有独立的法人资格，具有合法有效的三证合一的营业执照 |
|  |  | 财务要求 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度的经第三方审计机构出具的财务报告；公司成立时间不足一年的，提供最新的财务报表或开户行出具的资信证明）； |
|  |  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供2025年1月1日以来任意连续三个月的纳税证明材料和社会保障资金缴纳证明资料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件；近一年无纳税记录的应提供零申报材料并提供正常纳税承诺函。 |
|  |  | 书面声明 | 1.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供书面声明，格式自拟） 2.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明，格式自拟） |
|  |  | 信誉要求 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目招标投标活动，【查询渠道：中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询失信被执行人，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询重大税收违法失信主体，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单】；提供网页查询截图（开标时须附在投标文件中）； |
|  |  | 资金能力 | 投标人具有本项目要求的资金实力及融资能力，且财务状况良好，没有处于财产被接管、冻结、破产等不良状态。（提供承诺函,格式自拟）； |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”其他规定 |
| 1.1.3 | 响 应 性 评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 特许经营期限 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |

| 详细条款 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 分值组成 （总分100分） | 投标报价：10分 服务方案：62分 业绩信誉：3分 综合部分：25分 |
| 2.2.4（1） 投标报价（10分） | 投标报价（10分） | 投标人针对本特许经营项目，投资不低于3亿元，在3亿元的基础上，每增加500万投资，加1分，最高加10分。投资低于3亿元的不得分。 |
| 2.2.4（2）服务方案 （62分） | 项目公司机构设置 （8分） | 包括各部门的设置、相应的职责范围及管理制度等。（1-8分，缺项不得分） |
|  | 融资方案 （8分） | 投标人提供的项目资金筹措方案、包括但不限于融资金额、融资成本、融资期限、还款时间表、还应包括项目财务分析报告、项目总投资估算，项目资本支出时间，详细的融资计划，投资支出、银行借款本金利息归还计划、资金到位计划和使用计划、实现项目资金结构的稳定措施合理等。（1-8分，缺项不得分） |
|  | 建设方案 （8分） | 建设方案的完整及合理可行性，包括施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、工程进度计划与措施、投资与成本控制措施、拟投入资源配备计划等。（1-8分，缺项不得分） |
|  | 运营方案 （8分） | 整体运营维护方案及实施步骤、运营能力分析和用户发展计划合理及运营管理组织机构及部门职责和人员配置、运营和维护期内涉及的成本和费用的构成等。（1-8分，缺项不得分） |
|  | 移交方案 （8分） | 移交方案：特许经营期届满前的移交资产范围、移交验收程序等合理、可行、针对性强，并保证交出的项目功能完善、设施良好，设备运行正常，资料齐全，符合原设计要求。（1-8分，缺项不得分） |
|  | 项目风险管理方案 （8分） | 根据投标人针对本项目提供的风险管理方案措施合理、可行、 针对性强。（1-8分，缺项不得分） |
|  | 资料归档 （4分） | 项目建设、运营、维修、保养过程中有关资料，归档保存措施等合理、可行、针对性强。（1-4分，缺项不得分） |
|  | 应急处理 （5分） | 根据投标人针对本项目在合作期内对突发事件分析及处理的应急方案措施等合理、可行、针对性强。（1-5分，缺项不得分） |
|  | 项目重点难点分析 （5分） | 项目重难点分析及应对措施等合理、可行、针对性强。（1-5分，缺项不得分） |
| 2.2.4（3）业绩信誉 （3分） | 企业信誉（3分） | 2022 年 01 月 01 日以来，投标人获得省级及以上荣誉的得2分，市级及以上得1分，最高得3分。 |
| 2.2.4（4）综合部分 （25分） | 服务承诺 （12分） | 1、项目建设期中与各参建单位关于现场工作关系的协调、沟通、配合措施的承诺。（1-3分，缺项不得分）； 2、对提高项目质量、缩短工期、减少投资、减少对周边环境影响、提高项目综合效益等方面的承诺。（1-3分，缺项不得分）； 3、运营期内，对供热用户能保证正常用汽供应、供暖，出现紧急情况时，能及时维修，及时排险的承诺。（1-3分，缺项不得分）； 4、项目建设移交完毕后，供应商的优惠措施、后续服务承诺。（1-3分，缺项不得分）； |
|  | 支持民营企业参与特许经营（10分） | 根据《支持民营企业参与的特许经营新建（含改扩建）项目清单（2023 年版）》，支持民营企业参与特许经营，市场化程度较高、公共属性较弱的项目，应由民营企业独资或控股；关系国计民生、公共属性较强的项目，民营企业股权占比原则上不低于35%；投标人承诺新组建的项目公司股权比例在35%的基础上，每增加5%，加1分，最高得10分。 |
|  | 综合评价 （3分） | 根据投标文件编制的综合情况评分1-3分。 |

- 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件， 按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价高的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

- 2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格审查标准：见评标办法前附表。

2.1.2 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）服务方案：见评标办法前附表；

（3）业绩信誉：见评标办法前附表；

（4）综合部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2） 服务方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）业绩信誉评分标准：见评标办法前附表；

（4） 综合部分评分标准：见评标办法前附表；

- 3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1.2 项规定的标准对投标人进行资格评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。评标委员会依据本章第 2.1.1 项及第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件进行形式及响应性评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1） 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（3）与招标文件要求相比有重大偏差的；

（4）法律、法规规定的其它情形；

（5）其他实质性不响应招标文件要求的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2） 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价， 但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.4 不同投标人使用同一台计算机编制投标文件的。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1） 按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对服务方案部分计算出得分 A；

（2） 按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对业绩信誉部分计算出得分 B；

（3） 按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分 C；

（4） 按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分D；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位， 小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A＋B＋C+D

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权确定中标人外， 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。各投标人的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。

3.4.2 评标委员会完成评标后， 由应当向招标人提交书面评标报告。

# 合同协议书

参考政府和社会资本合作项目特许经营协议（编制）范本（2024年试行版）签订

# 第五章 招标项目内容及要求

- 一、项目内容

本项目选定特许经营者（特许经营者在项目地成立项目公司，由项目公司承担本项目的投融资、设计、建设、运营、维护和更新改造项目设施及移交）。

- 二、特许经营范围

1、特许经营地域：

本项目特许经营权为特许经营供热业务专营权，即在其有效期限和规定地域内，特许经营者独自占有该项业务的经营权利。

政府方根据特许经营协议确定授予特许经营者对下列高新地域内供热特许经营权，即和通许高新技术产业开发区规划范围保持一致。具体位置范围为：和通许高新技术产业开发区规划范围保持一致，即北片区：东至大广高速，北至裕丰东路，西至子羽路，南至X021南侧沟渠；南片区：东至四所楼产业园区东侧现状道路，北至四所楼产业园区北侧现状道路，西至大广高速，南至开发一路。

2、特许经营权范围：

特许经营权的范围为在规定的特许经营期限和地域范围内，项目公司对该地域供热进行的投资、建设、拥有、运营、维护管理和移交及相关事宜的处理。以及对地域范围内居民、公建及工业企业，收取热费、配套费、供热相关的建设维护费用等，项目公司不得擅自拓展特许经营权地域范围。

项目公司有权根据对开发区供热的预测决定供热管网及附属设施的建设安排，但应确保满足供暖需求。

3、特许经营权的实施

在特许经营期间，政府方不得将本项目特许经营权授予第三者或无故终止特许经营权，不得无故减少项目公司特许经营权范围或妨碍特许经营权的实施，但特许经营协议规定的特许经营权终止和撤销的情况除外。

在特许经营期间，项目公司不得擅自将特许经营权及相关权益进行出租、抵押或质押给任何第三方。用于本项目建设融资目的进行抵押或质押时必须经政府方同意方可实施。

4、供热设施的所有权与经营权

在特许经营协议规定的特许经营期限和地域范围内，供热设施所有权、经营权和维修权由项目公司拥有。

- 三、实施方式

本项目采用BOOT（建设-拥有-运营-移交）的运作方式实施。即在特许经营期限内，政府授予特许经营者投资新建、拥有、运营基础设施和公用事业，期限届满将项目移交政府的特许经营方式。

在特许经营期间，政府方不得将本项目特许经营权授予第三方或无故终止特许经营权，不得无故减小特许经营者特许经营权范围或妨碍特许经营者的特许经营权的实施，但本协议规定的特许经营权提前终止的情况除外。

- 四、 特许经营期限和资产权属

- （一）特许经营期限

特许经营权有效期限为特许经营协议签订之日起 30 年。其中前期及建设期预计3年，运营期27年，项目建设投入可运营的即进入运营期，项目公司提前进入运营期或因建设进度推后进入运营期的，实施机构考核时不列入奖惩。

- （二）资产权属

（1）项目建设所需土地由项目公司通过相关的法定程序取得，政府方予以必要的协助。

项目公司取得上述土地使用权后，在未经政府方土地部门的变更登记后，不得变更该土地用途。上述土地使用权的转让、出租，必须经过政府方同意。

如特许经营期限根据本协议的约定延长，则本项目的土地使用权期限应按法定程序的规定向土地主管部门申请续期。对于热源厂的具体地点，由双方根据用汽、热用户的实际情况和具体方位进行选址和规划，政府方对此予以协调、配合。

（2）由项目公司投资建设形成的蒸汽供热管网和热源厂等项目资产，项目建成后，在特许经营期限内，项目公司既拥有项目经营权，也拥有项目所有权。特许经营期满后项目资产需移交归政府所有（具体移交内容和细节以双方最终签订的特许经营协议为准）。

（3）本项目建设费用全部由项目公司承担。

（4）在特许经营期内政府方或其他第三方需对站场进行征收、征用或进行其他处分，项目公司须服从，同时政府方按照同等地段、同等设施的补偿标准，在与项目公司签订拆迁补偿协议并对项目公司进行补偿后，方可进行。

（5）特许经营期届满后，政府方无偿收回本项目所有权、经营权、收益权。所有权移交给政府方的日期为特许经营权协议履行期限届满之日次日。

（6）特许经营权可用于抵押融资，事先必须经政府方同意，政府方不提供融资担保。抵押期限不得超过本协议约定的特许经营期。政府方应积极协助项目公司进行融资，提供融资过程中应由政府方提供的相关合规性资料。

（7）供热设施征用及征收

政府方因公共利益的需要依法征用或征收供热设施的，项目公司应予以配合，政府方按照被征用或征收的资产价值及收益给予项目公司补偿。

公共利益是指由社会不特定多数的主体所能享有的，且能够促进社会发展的重大利益，如国防设施建设需要、国家重点扶持并纳入规划的能源、水利、交通等公共事业的需要。

- 五、特许经营主要原则及合作边界

- （一）收益取得方式、价格标准确定及调整程序

- 1.项目收益及取得方式

本项目采用“使用者付费”的回报机制，由项目公司直接向用户收费。特许经营期内项目公司通过获取使用者付费收回投资，并实现合理的投资回报。使用者付费来源主要为项目特许经营期，在特许经营许可范围内收取的居民供热收入、公建供热收入、工业企业蒸汽销售收入等。

- 2 .服务价格及调整

1、居民及非居民供热期

供热期为每年11月15日至次年3月15日（供暖期120天）。

2、居民及非居民供热、配套费价格

①供热价格和管网配套费由政府物价部门统一定价，其价格制定和调整须根据相关法律和国家政策组织制定并批准。特许经营者应严格遵照执行。

居民采暖费价格现执行0.19元/日·平方米(计量面积按建筑面积的 90%计算)。

②非居民采暖费价格现执行0.28元/日·平方米。

价格参考开封市发展和改革委员会关于调整开封市城区集中供热收费价格的通知（汴发改价管(2021)466号）

3、企业非居民用热销售价格：蒸汽260元/吨。

4、运营后因物价上涨等确需调整供热价格时，经双方同意后项目实施单位协调政府各相关部门依法及时办理相关手续。

- （二）权利义务边界

- 1.政府方的主要权利和义务

1、支持并督促项目公司的建设进度和质量；

2、政府方对项目公司实施特许经营的行为实施监管；

3、做好项目施工外部环境协调工程，督促项目公司抓好现场安全文明施工管理；

4、在本项目的设计、施工管理以及验收移交的过程中，项目公司必须服从政府方对整个项目的统一管理。同时政府方对本项目设计文件以及后期的管理文件有审查确认的权利。

5、政府方受理用户对项目公司的供热投诉；

6、政府方依法对项目公司违规违法行为进行处罚，并按约定追究其违约责任；

7、维护项目公司特许经营权的完整、专营和独占性。自合作期生效起，政府方应确保其他任何第三方在特许经营范围内，不得进入从事与特许经营者相竞争的业务。

8、政府方对供热项目立项、选址、手续审批等具体工作中，在法律及政策允许的范围内，给予特许经营者相应的支持。

9、在建设期间，政府方应在项目公司所需的水、电、气等基础条件手续办理和现场施工管理上提供相应的支持。

10、政府方有引导供热辖区内用户采购供热服务的义务。

11、法律规定的其它监管权利。

- 2.项目公司的主要权利和义务

项目公司权利

1、对双方约定的特许经营有效期限和区域范围内的供热业务享有独家经营的权利；

2、对拒缴、欠缴应向项目公司缴纳的费用的供热用户依法追缴的权利；

3、对用热设施不符合国家有关安全技术标准或存在安全隐患的用户暂停供热服务的权利；

项目公司义务

1、接受政府方的监管及社会公众的监督的义务；

2、非经政府方批准及不可抗力事件发生，项目公司必须保证特许经营区域内供热生产和运行正常，发生故障时应快速抢修，直至恢复安全运行；

3、按照国家、省、市、行业及有关标准和项目公司制定的各项规章制度，实施运行管理。

4、按照项目公司承诺供热质量和服务标准向用户提供供热相关服务；

5、根据供热规划和市场需要，项目公司应提高供热保障能力，扩建供热管网，积极发展用户，不断满足用户对供热的新需求。

6、法律及本协议规定的其他义务。

- 3.违约责任

1、政府方违约责任

（1）政府方违反特许经营协议规定，对项目公司的特许经营权构成妨碍的，应当及时改正，并应赔偿项目公司因此而遭受的经济损失;

（2）政府方违反特许经营协议有关规定，不将政府方投资建设的供热设施交付项目公司使用或擅自处置项目公司投资建设的供热设施的，应当及时改正，并应赔偿项目公司因此而遭受的经济损失;

（3）政府方违反特许经营协议有关规定，在征用(征收)过程中或本特许经营协议终止后，拒不按照协议的约定进行补偿的，应当及时按照协议的约定进行补偿，并应按照同期一年期LPR向项目公司支付逾期支付补偿的利息;

（4）政府方违反有关价格法规及本特许经营协议定价、调价程序，给项目公司造成经济损失的，应当及时按照有关规定补偿项目公司因此受到的经济损失;

（5）政府方基于对特许经营的监管而对项目公司错误地实施罚款吊销营业执照、撤销特许经营权，经法定程序(如行政复议、法院判决等)证明其行为错误时，应当改正其行为，并赔偿项目公司因此受到的经济损失。

2、项目公司违约责任

（1）项目公司对任何法律的违反，均适用所违反法律的处罚规定;

（2）项目公司违反特许经营协议规定，擅自处置供热设施的，应当恢复原状，如无法恢复原状的，应当重新投资建设相应的供热设施;

（3）项目公司违反特许经营协议约定义务,拒不接受政府方的依法征用或征收时,应向政府方或供暖管理部门支付违约金;

（4）项目公司违反特许经营协议的规定，擅自解散或歇业的，应当及时恢复营业，拒不恢复的，应向政府方支付违约金;

（5）项目公司违反特许经营协议的规定，对擅自停热负有直接责任的:应当及时采取措施恢复供热，拒不恢复供热的，政府方可要求项目公司支付违约金;

（6）项目公司违反特许经营协议的规定，未经政府方批准，擅自转让、出租、抵押或变更特许经营权，擅自改变主业的，应当及时纠正并恢复主业，拒不恢复的，应向政府方支付违约金;

（7）项目公司违背特许经营协议承诺的义务时，应当及时改正，拒不改正的，政府方可要求项目公司支付违约金；

（8）项目公司违反或降低特许经营协议及附件规定的技术、质量、安全服务等标准向用户供热、提供维修服务和供热设施运行管理的应当及时改正，拒不改正的，政府方可要求项目公司支付违约金；

（9）政府方可根据供热用户的投诉对项目公司的经营活动进行监管用户投诉的情况属实，并且确属项目公司责任的，政府方可要求项目公司支付违约金;

（10）项目公司应加强自身管理,不断提高经营水平,主动避免违反以上条款;

（11）未严格落实安全生产管理制度，导致人员伤亡事故的:政府方按照《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规依法处理。

- （三）特许经营履约担保和双方责任

1、特许经营者在签订特许经营协议时，按照招标文件约定向实施机构出具履约保函，保证供热项目开工时间、施工期限、供暖时间、安全施工等及不能履约的处罚。

2、集中供热项目建设期间，项目公司如拒绝履行特许经营协议规定的义务、支付违约金或不及时实施事故处理，实施机构可以依法处理。

3、履约保函在项目开工后，如期限不能覆盖建设期的，应重新出具或延期。

4、项目公司应在正式进入运营期15日内应向实施机构提供双方能接受的信誉良好的金融机构出具的运营期履约保函，以保证项目公司履行本协议规定的义务。按照绩效评价中的考核办法实施，并将运营期考核结果与运营期保函的提取挂钩。

5、项目公司应在特许经营期满前180日内向实施机构提供双方能接受的信誉良好的金融机构出具的移交期履约保函，以保证项目公司履行本协议规定的义务，按要求进行项目移交，并将移交考核结果与移交期保函的提取挂钩。

6、政府方应正式通知项目公司，根据招标文件或合同约定的时间和金额提交履约保函，如果项目公司在接到通知后仍未按时提交履约保函，政府方可以依据合同条款追究项目公司违约责任，包括罚款、解除合同或采取其他法律手段。

7、项目移交期产生的各项税费均由项目公司承担，直至项目移交手续完成，正式交接后停止。

参照《政府和社会资本方合作模式操作指南（试行）》（财金【2014】113 号）的要求及项目的实际需要，本项目履约保函体系如下：

表4-1 履约保函体系

| 类型 | 投资履约保函 | 建设期履约保函 | 运营期履约保函 | 移交履约保函 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 不得超过特许经营协议金额的10% | 不得超过特许经营协议金额的10% | 不得超过六个月运维成本 | 不得超过特许经营协议金额的10% |
| 保函金额 | 500万元 | 500万元 | 500万元 | 500万元 |
| 提交主体 | 特许经营者 | 特许经营者 | 项目公司 | 项目公司 |
| 提交时间 | 特许经营协议签署后的10个工作日内 | 项目建设开始前15日内 | 项目进入运营期前15日内 | 特许经营期满前180日内 |
| 退还时间 | 投资项目完 成建设并通过验收，验收 合格后30天内 | 项目公司递交运营期履约保函后 | 项目公司递交移交履约保函后 | 项目移交完成后12个月期满 |
| 保函时限 | 75个月 | 工程建设合同约定的工程竣工验收合格之日后30天至180天 | 24个月，运营期内保函到期后需立即向银行再次申请 | 12个月 |
| 受益人 | 实施机构 | 实施机构 | 实施机构 | 实施机构 |
| 担保事项 | 保证投资方 按约定出资， 并按约定使 用资金，保证 项目按合同 约定的进度、 质量、安全等 全面履行 | 准时开工、如期完工、组织竣工验收、重大安全事故、工程质量等。 | 运营服务质量及安全保障、移交履约保函的提交等。 | 移交前恢复性大修、主要设备移交标准及手续办理、人员运维技术培训等。 |

- （具体以合同签订为准）

- 1.政府方法律责任

1、政府方违反本协议规定，对项目公司的特许经营权构成妨碍的，应当及时改正，并应赔偿项目公司因此而遭受的经济损失;

2、政府方违反本协议有关规定，在征用过程中或本协议终止后，拒不按照协议的约定进行补偿的，应当及时按照协议的约定进行补偿，并应按照中国人民银行公布的活期存款利率向项目公司支付逾期支付补偿的利息;

3、政府方违反有关价格法规及本协议定价、调价程序，给项目公司造成经济损失的，应当及时按照有关规定补偿项目公司因此受到的经济损失;

4、政府方基于对获得特许经营者的监管的权力采用非正当行为对项目公司实施罚款、吊销营业执照、撤销特许经营权，经法定程序(如行政复议、法院判决等)证明其行为错误时，应当改正其行为，并赔偿项目公司因此受到的经济损失。

- 2.项目公司法律责任

1、项目公司对任何法律的违反，均适用所违反法律的处罚规定;

2、项目公司违反本协议规定，擅自处置供热设施的，应当恢复原状，如无法恢复原状的，应当重新投资建设相应的供热设施，并赔偿相应损失;

3、项目公司违反本协议的规定，擅自解散或歇业的，应当及时恢复营业，并赔偿相应损失;

4、项目公司违反本协议的规定，对擅自停热负有责任的，应当及时采取措施恢复供热，政府方可根据事态的严重程度要求项目公司赔偿相应损失;

5、项目公司违反本协议的规定，未经政府方批准，擅自转让、出租、抵押或变更特许经营权，擅自改变主业的，应当及时纠正并恢复主业;

6、项目公司违反本协议规定的，应当及时改正;

7、政府方可根据供热用户的投诉对项目公司的经营活动进行监管，用户投诉的情况属实，并且确属项目公司的责任的，政府方可根据事态的严重程度要求项目公司及时改正。

- （四）供热设施的管理

特许经营期间，项目公司应按照国家标准、地方标准以及相关规定，负责供热设施管理、运营、维修以确保正常运营。对于用户自行管理范围内的设施，项目公司不承担管理、维护义务。

- 六、交易结构与投融资结构

- （一）交易结构

依据国家发改委、财政部等六部委联合下发《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（2024年第17号令）及《关于切实做好基础设施和公用事业特许经营管理办法贯彻实施工作的通知》(发改法规〔2015〕1508 号)，本项目采用BOOT（建设-拥有-运营-移交）的运作方式实施， 具体运作方式如下图所示：

图 4-1 BOOT（建设-拥有-运营-移交）的运作方式

1.通许县人民政府授权通许高新技术产业开发区管理委员会为本项目实施机构，依法定程序选取特许经营者。政府授权特许经营者特许经营，由通许高新技术产业开发区管理委员会负责与特许经营者签订初步特许经营协议。特许经营者90日历日内组建项目公司，待组建项目公司后，实施机构与项目公司签订经本级人民政府批准同意的正式特许经营协议。

2.合作期内项目公司负责本项目的投资、设计、建设、拥有、运营维护及期末移交等工作。具体为：

（1）授权项目公司采用BOOT（建设-拥有-运营-移交）的运作方式对通许高新技术产业开发区管理委员会通许高新技术产业开发区生物质能资源化利用集中供热特许经营权项目进行投资建设；

（2）项目公司通过对高新区居民、公建、工业企业提供供热服务等获得经营收入，以经营收入收回建设运营成本并获得合理回报。

（3）政府授权的实施机构对项目公司进行监督管理，项目公司按相关工程维护标准，对相关工程进行按期维护。

（4）合作期满后，项目公司将项目资产完好、无偿移交给通许县人民政府（具体移交内容和细节以甲乙双方最终签订的特许经营协议为准）。

3、股权结构：项目公司注册资本由双方协商，根据项目实际情况确定。依据《国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》的通知国办函〔2023〕115号》，该项目属于“城镇供水、供气、供热项目”，特许经营者占股不低于35%。

4、项目公司组织架构及职责：

①项目公司将成立股东会及董事会，股东会是公司的最高权力机构。公司董事由股东会选举产生，董事长由董事会选举产生，董事会成员包括董事长，监事，总经理等。

董事长：负责公司的决策、战略规划、组织经营管理等工作。

监事：对公司财务状况、经营情况、公司董事会的决议等事项进行监督的机构，其职责是保护公司和股东的合法权益，发现公司经营中的违法行为并及时向董事会报告。

总经理：是公司的高级行政管理人员，负责公司的日常经营管理和决策，组织实施董事会或股东大会的决议，拟定公司内部管理机构设置方案，拟定公司的基本管理制度等。

项目公司关于公司经营相关的重大决策，均需向政府方提交申请，政府方批准后方可实施。

②项目公司针对供热运营服务的部门设置及其职责如下：

‌办公室‌：负责协调公司日常工作，包括文电、会务、督办、宣传、人事、档案、采购、仓库、车辆、保卫等公司日常运转工作‌。

‌运行部‌：负责锅炉、汽机、电气、化水、输煤、环保等专业的生产运行工作，供暖期间调节换热站供热参数‌。

‌客服部‌：负责收费、供热服务、热线接听、入网办理等工作‌。

‌工程部‌：负责监督、推进集中供热工程实施‌。

‌稽查部‌：负责供热稽查、维修服务、供热设施抢修养护‌。

‌计财部‌：负责公司资产管理、经营收费、运营费用管理、财务分析等相关财务管理工作，以及相关证件的年审、审批工作等。

- （二）投融资结构

本项目估算总投资35305.63万元，其中项目资本金11305.63万元，占项目总投资的32.02%，由特许经营者自筹，以货币形式根据项目进展投入。

申请金融机构银行贷款24000.00万元，占项目总投资的67.98%。 项目全寿命周期为30年，银行借款期限25年，其中前期及建设期3年，运营期27年，借款利率5%。还款资金来源主要为项目特许经营期，在特许经营许可范围内收取的居民供热收入、公建供热收入、工业企业蒸汽销售收入等。

- 七、监督管理和运营评价

- （一）监督管理

- 1.监管授权

经通许县人民政府授权，通许高新技术产业开发区管理委员会作为本项目实施机构，具体负责本项目组织实施和各项具体工作的安排。

项目公司通过使用者付费弥补其建设投资、经营成本并获得合理利润。

通许高新技术产业开发区管理委员会相关职能主管部门根据有关法律法规的规定对项目公司进行监管并行使其法定职权。

- 2. 监管主体

本项目的主要监管主体为通许高新技术产业开发区管理委员会。从通许县人民政府的设置和项目所涉及的审批监管部门来看，本项目中涉及行政监管的部门分为以下三类:

实施机构:根据通许县人民政府授权及《特许经营协议》对项目的投资、建设及运营进行监督管理的政府部门。

职能监管部门:包括发改、财政、自然资源、住建、环保、水利、审计等部门，主要是在项目前期承担各类审批职责，并在各自职权范围内履行监管职责。

一般监管部门:根据各自的职责范围对本项目的建设和运营等相关方面进行监管，履行其相应职能，其关系紧密程度可能弱于职能监管部门，如电力、城管、公安、工商等。

除此之外，与项目公司有业务联系的其他机构，如金融机构、保险机构、工程总承包商及监理机构等均通过相应合同的约定进行约束监管。

- 3. 监管方式

作为公共事业最终责任主体,政府需要实现从“经营者”到“监管者”的转变，切实履行从前期准入到项目运营全过程的监管职责。特许经营项目监管主要包括行政监管和用户监督两个方面涵盖特许经营项目的完整生命周期。

1、行政监管

通许高新技术产业开发区管理委员会经通许县人民政府授权为本项目的实施机构，同时也作为《特许经营协议》的签约方，是政府方约管理的责任主体。其按照项目协议约定，督促项目公司落实相关承诺是政府方实现履约监管的重要手段。《特许经营协议》理清了签约各方的权利义务边界，对政府授权、项目设施的建设运营、协议终止等关键环节，以及政府付费支付、绩效评价等重要事项均有约定。从项目各阶段看，履约管理的重点内容为:建设期重点关注融资资金账户管理、投资评审、工程进度、工程质量施工安全、财账审查等方面，运营期重点关注项目运营维护的效果，移交阶段的监管重点则为移交资产的完好性。其中，运营期监管是管理的重点，包括不间断运营、安全运营等各项细化要求。对于《特许经营协议》有所约定的情形，各方需遵从合同约定;对于项目协议没有约定的情形，双方应本着“平等、友好”的原则协商解决。

行政监管是行政机关根据法律法规授予的行政权力，对项目公司、从业人员和各相关方实施监督、检查、奖惩、勒令整改等一系列行为的统称。在国内目前的法律和机构框架内，行政监管仍然是特许经营项目建设最主要的监管方式。

就本项目而言，前期阶段的立项、规划、可研、选定特许经营者、项目公司注册成立等一系列工作均需要行业主管部门、职能监管部门(自然资源、发改、财政、环保、招标办、工商、税务等)等相关部门的各项审批。

从建设阶段开始，行政审批减少，行政监管的重点有所转移，主要集中在以下几方面:

1)公共安全

本项目涉及公共利益和公共安全，在项目建设期和运营期均可能发生影响公共安全的事故。各相关行政部门(安检、质检、环保等应在各自职权内对项目实施安全监督监察，防范重大安全事故发生。

监管职责包括但不限于建设工程安全检查、生产运营设施达标检查等。

2)绩效监管

实施机构组织成立考评小组，制定完善的项目绩效评价体系，加强对项目公司在特许经营项目特许经营期内的绩效考核。除了按照合同对项目公司运营绩效进行日常考核外，还应建立定期评估机制，全面评估项目的技术、管理运营和财务表现，督促投资人持续改进项目管理水平，提升服务效率。

2、用户监督

在信息传播日益迅速、用户参与意识日益高涨的今天，发挥用户的监督作用越发重要。政府应该鼓励供热用户的参与，以促进项目公司服务水平和管理水平的提升。项目公司也非单纯的供热用户监督的被动承受者，应主动建立一套有效的沟通机制，具体包括以下方面

1)重大事项公示

在处理涉及用户利益的相关问题上,应该主动提前公示,如环保、征迁、紧急疏散、运营计划调整等事项。公示的渠道应当包括但不限于:政府和项目公司的官方网站、官方微博、微信公众号、当地主要媒体等。根据事件的影响范围和重要程度，双方可选择合适的信息发布渠道。

如果单一方向的信息告知不足以解决相关问题，可能还会涉及利益相关方的意见征询、座谈、电话访问具有交互功能的形式。

2)建立通畅的热用户意见反馈的渠道

如设立投诉热线、开通具有信息反馈功能的官方微博、微信公众号等，并指定专门的部门或人员负责，对公众意见提供反馈。

3)搭建媒体沟通平台

项目公司可根据企业的人力资源情况，设立新闻办公室或类似机构，负责官方信息平台的维护运营、媒体关系的处理、公众信息的搜集和反馈等。

行政监管、用户监督并非边界明晰独立，而是一个相互交织的系统。在项目建设阶段，行政监管将是监管的主要方式。项目进入运营期后，行政监管在一些关键问题上有时会显得鞭长莫及，如后续运营效果的评估和持续改善等，此时，公众监督将占主导。未来，随着在特许经营项目监管中受到越来越多的重视,基于项目协议的履约管理和广泛的公众参与将对特许经营项目的公共监管体系的完善起到很大的促进作用。

- （二） 运营评价

本项目绩效评价工作由通许高新技术产业开发区管理委员会联合县发改、财政、审计等部门组建评价小组对项目建设、运营和移交进行评价。通许高新技术产业开发区管理委员会作为本项目实施机构，牵头负责本项目绩效评价工作，必要时，可以聘请第三方机构协助开展项目绩效评价工作。

项目全生命周期的绩效考核结合项目的实际情况制定绩效考核指标体系，并建立根据绩效评价结果、按照特许经营协议约定对履约保函提取的机制，保障所提供公共产品或公共服务的质量和效率。

运营维护期内，项目实施机构或其委托的第三方机构，根据项目的运行管理、年度目标责任、服务协议等情况，按照每一考核的办法实施，并将运营期考核结果与运营期保函的提取挂钩。

项目运营期绩效服务的考核分值总分为 100 分，主要包括项目产出、项目效果、项目管理等三个方面，各项指标具体分值分配如下：

表 4-2 运营期绩效考核标准一览表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准及评分方法 | 数据来源 | 评价依据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出（80 分） | 项目运营 | 30 | 运营及时性 | 15 | 冬季供热运行期间保证供热时长，并保证供热质量，用用户做好供热服务 | 供暖期运营供热服务质量不达标及供热时间不足，扣5-10分；在冬季供热运行期间因拒绝供热或不能保证供热质量，直接影响到用户正常采暖，并造成严重后果或恶劣影响的扣15分 | 项目公司报送资料、行业主管部门检査情况 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |  |
|  |  |  | 运营智能化 | 15 | 建立供热调度中心热网计算机监控系统进行运营 | 未引入供热调度中心热网监控系统，扣 5 分；未采用无人值守设备扣10 分 | 项目公司报送资料、行业主管部门检査情况 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |  |
|  | 项目维护 | 20 | 项目系统检查维修频次 | 5 | 每年系统检查维护的次数 | 做好项目设施和设备以每年不少于一次的频率系统的检查，确保项目设施不存在重大安全隐患和重大故障，保持设施设备状态良好。少于一次，得分为0 | 项目公司报送资料 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |  |
|  |  |  | 项目设施完好率 | 10 | 项目设施完好率=（考核期内能力台时数-考核期内故障台时数）/考核期内能力台时数 | 项目设施完好率 80%以上不扣分；70%- 80%，扣 5 分；70%以下不得分 | 项目公司报送资料 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |  |
|  |  |  | 维护制度保障 | 5 | 制定科学合理的管护维修制度。设立设备维护职责岗位，责任到人，并严格落实 | 未落实维护制度，或未设立相应岗位或人员，不得分 | 项目公司报送资料 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |  |
| 产出（80 分） | 成本效益 | 10 | 运营成本管控 | 4 | 实际运营成本与计划成本对比情况 | 实际运营成本超出计划成本20%以上，每超出多10%扣1分 | 财务及审计材料 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |  |
|  |  |  | 还款及时性 | 6 | 及时偿还银行贷款 | 每逾期一次扣 3 分 |  |  |  |
|  | 安全保障 | 20 | 重大事故发生情况 | 5 | 考核期内是否发生重大安全事故 | 考核期内发生1起重大事故，得0分 | 项目公司报送材料及社会资料 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |  |
|  |  |  | 应急预案 | 5 | 建立供热应急预案及运行、设备故障、抢修、突发事件、恶劣天气等专项预案。安全设施、应急物资配置齐全.遇到突发事件须2小时内报告,24小时内提交书面报告，同时采取有效处置措施 | 未制定应急预案，或应急预案不科学、不合理，得0分 | 项目公司报送材料及现场调査 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |  |
|  |  |  | 应急演练 | 5 | 定期进行消防、触电等事故应急预案演练 | 每年不低于1次，未进行，得0 分 | 项目公司报送材料 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |  |
|  |  |  | 劳动安全卫生防护措施 | 5 | 按规定对作业人员落实劳动安全卫生防护措施 | 未落实劳动安全卫生防护措施，得 0 分 | 项目公司报送材料及现场调査 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |  |
| 效果(10) 分 | 社会影响 | 4 | 社会责任 | 2 | 项目公司在运营过程中和项目运营期承担相应社会责任，未造成重大诉讼、重大舆论事件影响 | 造成重大诉讼、重大舆论事件影响，得0分 | 主管部门检査及社会反馈 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |  |
|  |  |  | 争优创先 | 2 | 项目运营期是否获得相关荣誉或奖励 | 获得本级以上荣誉或奖励，每项加2分 | 证书材料 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |  |
|  | 满意度 | 6 | 政府相关部门满意度 | 2 | 项目考核期内各相关方的满意程度 | 各相关方满意度调査结果低于 90%扣分：满意度 80-90%，扣 2 分；满意度 70-80%扣4分；满意度低于 80%不得分 | 政府部门调査 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |  |
|  |  |  | 项目实施机构满意度 | 2 |  |  | 政府部门调査 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |  |
|  |  |  | 社会公众(服务对象)满意度 | 2 |  |  | 社会调査 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |  |
| 管理(10) 分 | 组织管理 | 3 | 组织架构是否健全 | 2 | 是否有健全的组织架构.是否符合实际 | 组织架构不健全。或组织架构与实际不符，不得分 | 项目公司报送材料及现场调査 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |  |
|  |  |  | 人员配置合理性 | 1 | 人员的设置情况是否合理.能否满足项目日常运作需求 | 未配备满足项目正常运转的人员，不得分 | 项目公司报送材料及现场调査 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |  |
|  | 财务管理 | 2 | 财务管理制度健全性 | 1 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度 | 财务管理制度不符合国家财经法规或未按制度执行，不得分 | 项目公司报送材料及现场调査 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |  |
|  |  |  | 资金管理合规性 | 1 | 资金使用是否符合相关的财务管理制度规定.用以反映和考核项目资金的规范运行情况 | 资金的使用无完整的审批程序和手续;存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不得分 | 项目公司报送材料及现场调査 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |  |
|  | 制度管理 | 3 | 管理制度健全性 | 1 | 是否有各项制度。管理制度是否符合实际 | 合同管理、人事制度、固定资产管理制度、档案管理制度、物资采购制度、风险管理制度、安全生产制度等缺项，不得分 | 项目公司报送材料及现场调査 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |  |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 2 | 日常管理与相应管理制度的匹配程度，相关制度是否有效执行 | 未按管理制度进行日常管理，不得分 | 项目公司报送材料及现场调査 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |  |
|  | 档案管理 | 2 | 档案资料完整性 | 2 | 项目运维各类台账等档案资料是否齐全，管理是否规范 | 资料不完整、未及时归档、分类不清，不得分 | 项目公司报送材料及现场调査 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |  |
| 合计 |  | 100 | — | 100 | — |  | — | — |  |

（备注：绩效考评细则及运用以双方最终合同约定为准。）

本项目运营期绩效评价结果与运营期履约保函挂钩，未达到要求时，实施机构可根据《特许经营协议》相关约定提取项目公司提交的运营期履约保函中的相应金额。

表4-3 运营期考核结果

| 序号 | 考核结果（X） | 核算方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | X≥85 分 | 不提取运营期履约保函 |
| 2 | 75≤X＜85 分 | 提取 50+（85-X）*2 万元 |
| 3 | 65≤X<75 分 | 提取 100+（75-X）*3 万元 |
| 4 | 60≤X<65 分 | 提取 200+（65-X）*4 万元 |
| 5 | X<60 分 | 实施机构责令项目公司限期整改，整改后重新进行考 核，整改后核算方式按照整改后考核结果的下一个档次核算（整改分数为第四档时仍按该档核算），整改仍不合格的，实施机构有权启动提前终止机制，实施机构有权全额提取运营期履约保函。 |

X 为考核得分，项目公司应按约定及时补足运营期履约保函。所有项目公司考核后整改费用由项目公司自行承担。

①运营期考核低于85分，实施机构对项目公司发出整改通知，并责令项目公司及时对项目进行整改，并对照考核结果提取项目公司提交的运营期履约保函。

②运营期考核低于60分且整改后考核仍低于60分，实施机构有权启动提前终止机制，全额提取运营期履约保函，并追究项目公司的违约责任。

- （三） 建设期绩效评价

本项目建设期绩效评价结合竣工验收开展一次绩效评价，考核时点在竣工验收完成后30日内启动，由项目实施机构或其委托的第三方机构对项目建设情况进行考核。

考核工作分为现场检查、内业核查和听取汇报三个步骤。

第一步：现场检查。由实施机构组织考核小组成员对项目进行实地踏勘、查看。

第二步：内业核查。内业是指考核小组根据项目建设过程中形成的有关文字资料、电子记录、影像资料等，对项目公司组建情况，质量、安全、进度、投资、环保、文明施工、资金等过程管理情况，义务履行情况，档案管理情况等方面进行检查。

第三步：听取汇报。由实施机构组织绩效评价论证会。由项目公司、监理单位、设计单位、第三方检测机构及其他参与单位分别对考核周期内项目实施和管理情况进行汇报，考核小组在听取汇报后可以视具体情况提出质询，并由相关方作出答复。考核小组根据现场检查情况、汇报及质询情况以及资料核查情况，按照《项目建设期绩效评价指标表》的要求对建设期绩效进行评价打分并形成考核意见。

建设期绩效评价指标分为：项目产出、项目效果、项目管理等三个方面。具体考核指标及要求如下：

表 4-4 建设期绩效考核标准一览表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准及评分方法 | 数据来源 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出（65 分） | 竣工验收 | 65 | 工程质量 | 45 | 项目工程按照施工图纸完工，工程质量符合国家、行业相关验收规范及本项目设计文件要求，做到一次性竣工验收合格。 | 项目工程按照施工图纸完工，并全部为一次性交（竣）工验收合格的，得满分；否则，每返工一次扣 2分，每有一处不符合施工图纸扣 1分。 | 竣工验收报告；施工图纸。 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |
|  |  |  | 产出数量 | 10 | 竣工验收实际产出工程数量与项目合同约定的计划产出工程数量的对比，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 项目公司原因导致每少实施一项单项工程扣 0.3 分。 | 项目合同及补充合同、初步设计方案、竣工验收报告；施工现场。 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |
|  |  |  | 产出成本 | 5 | 建立成本控制制度，做好建设期投资成本控制。 | 未建立成本控制制度的，扣 1 分； 未落实成本控制制度，超计量支付工程款（非项目公司原因除外）导致增加资金成本的，每次扣 0.3 分； 对承包商报送的工程计量及工程变更，未严格审核导致超额支付或成本增加的，每次扣 0.3 分。 | 成本控制制 度，分析工程计量及工程变更。 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |
|  |  |  | 建设工期 | 5 | 项目建设工期按照特许经营协议约定，按时实现交工验收合格并投入使用。 | 项目工期延误的（非特许经营者或施工总承包原因除外），每延误 15天扣 1 分。 | 竣（交）工验收报告；查阅施工进度计划及实际进度记录。 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |
| 效果（20 分） | 社会影响 | 6 | 安全文明 | 2 | 建立安全管理制度及安全生产应急预案与演练；安全责任落实到人。 | 未建立安全管理制度或者未进行安全生产应急预案与演练，扣 1 分；安全责任未落实到人，扣 1 分。 | 查阅安全管理制度以及安全生产应急预案演练存档资 料；特许经营者汇报安全责任落实情况。 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |
|  |  |  | 社会舆情 | 2 | 项目建设期间不得引起公众投诉或发生负面新闻报道。 | 因项目建设引发负面新闻报道的， 每次扣 0.5 分，最多扣 3 分；因项目建设发生的正面新闻报道，每次加0.5 分，最多加 1 分。 | 网络调研收集负面新闻报 道；网络调研收集正面新闻报道。 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |
|  |  |  | 奖惩情况 | 2 | 项目建设期间获得相关行业主管单位处罚或通报批评的；项目建设期间获得相关行政主管单位、行业协会等颁发的建设相关奖项或荣誉称号的。 | 项目每受到一次相关部门处罚或通报批评的，每次扣 1 分，最多扣 4 分；项目每获得一次县级及以上表彰、嘉奖、奖励或荣誉称号的，加 1 分。 | 各级相关行政主管部门提供的处罚、通报批评或者记 录；查阅获奖记录、表彰记录。 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |
|  | 生态影响 | 4 | 环境保护与节能减排 | 4 | 严格制定环境保护措施并落实到位，做好建设期内的环境污染防治工作；施工过程落实节能减排目标。 | 政府相关监督部门对项目环境保护或节能减排提出整改要求的，每发生一次，扣 1 分，扣完为止；因环保或节能减排问题被曝光或受到行政处罚的，每发生一次，扣 2 分，扣完为止。 | 查阅/访谈相关行政管理部门的通报处罚记录。 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |
|  | 可持续性 | 4 | 运营准备 | 2 | 项目建设完成后是否为运营期的持续性建立相关的管理机制与体系。 | 建立有项目运营管理办法；建立有项目运营手册。以上条件每有一条未满足，扣 1 分，扣完为止。 | 调查特许经营者获取资料， 如项目运营管理办法、项目运营手册。 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |
|  |  |  | 风险控制 | 2 | 有风控控制预防制度和风险应急预案。 | 未建立风控制度的，扣 1 分；未建立风险应急预案的，扣 1 分。 | 现场检查风控工作制度及相关工作记录。 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |
|  | 满意度 | 6 | 政府相关部门满意度 | 2 | 项目考核期内各相关方的满意程度。 | 各相关方满意度调査结果低于 90% 扣分：满意度 80-90%，扣 2 分；满意度 70-80%扣 4 分；满意度低于80%不得分。 | 政府部门调査 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |
|  |  |  | 项目实施机构满意度 | 2 |  |  | 政府部门调査 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |
|  |  |  | 社会公众(服务对象)满意度 | 2 |  |  | 社会调査 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |
| 管理（15 分） | 组织管理 | 5 | 工程分包 | 5 | 特许经营者及总承包商不得存在违法分 包、挂靠施工、转包或肢解分包，专业分包商不得以任何名义再分包或转包或挂靠施工。 | 特许经营者及总承包商存在违法分包、挂靠施工、转包或肢解分包，或专业分包商以任何名义再分包或转包或挂靠施工的，发现一次扣 1分。 | 查阅特许经营者、总承包商相关合同及资金流水。 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |
|  | 资金管理 | 5 | 资本金到位及时性 | 5 | 设置资金专户，专款专用；资本金足额、及时到位；建设期履约保函出具金额及时效与合同相符。 | 未设置资金专户或者未专款专用，扣 1 分；资本金到位不及时不足额，每出现一次扣 0.5 分（非特许经营者原因除外），最多扣 1 分；3.建设期履约保函未及时缴纳，或者缴纳金额与合同约定不相符或保函开立日期不连续出现断档的，每出现一次扣 0.5 分，最多扣 1 分。 | 查阅资金专户信息；资金到位、使用情况及上报记录、查阅会计凭 证、银行流水等；建设期履约保函情况；特许经营协 议、股东协 议、公司章程等。 | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |
|  | 档案管理 | 5 | 档案资料完整性 | 5 | 项目建设各类档案资料是否齐全，管理是否规范。 | 资料不完整、未及时归档、分类不清。不得分。 |  | 政策、法规、项目所属行业标准或规范、特许经营协议约定等 |
| 合计 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |

（备注：绩效考评细则及运用以双方最终合同约定为准。）

本项目建设期绩效评价结果与建设期履约保函挂钩，未达到要求时，实施机构可根据《特许经营协议》相关约定提取项目公司提交的建设期履约保函中的相应金额。

表4-5 建设期考核结果

| 序号 | 考核结果（X） | 核算方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | X≥85 分 | 不提取建设期履约保函 |
| 2 | 75≤X＜85 分 | 提取 50+（85-X）*2 万元 |
| 3 | 65≤X<75 分 | 提取 100+（75-X）*3 万元 |
| 4 | 60≤X<65 分 | 提取 200+（65-X）*4 万元 |
| 5 | X<60 分 | 实施机构责令项目公司限期整改，整改后重新进行考 核，整改后核算方式按照整改后考核结果的下一个档次核算（整改分数为第四档时仍按该档核算），整改仍不合格的，实施机构有权启动提前终止机制，实施机构有权提取 100 万元建设期履约保函。 |

X 为考核得分，项目公司应按约定及时补足建设期履约保函。所有项目公司考核后整改费用由项目公司自行承担。

①建设期考核低于 85 分，实施机构对项目公司发出整改通知， 并责令项目公司及时对项目进行整改，并对照考核结果提取项目公司提交的建设期履约保函。

②建设期考核低于60分且整改后考核仍低于60分，实施机构有权启动提前终止机制，全额提取建设期履约保函，并追究项目公司的违约责任。

- （四）移交期绩效评价

1、移交标准

特许经营期限届满后，项目公司不再享有供热管网特许经营权的，项目公司应将项目资产无偿移交给实施机构，项目公司在移交时必须保证项目资产移交后一年内正常运行，并出具移交保函。项目的移交从移交组织准备、移交质量、移交进度三部分进行考核，具体标准如下表。

表 4-6 移交期绩效评价标准

| 考核指标 | 分值 | 评分标准 | 评分细则 | 修复要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 移交组织准备 | 15 | 移交程序符合特许经营协议约定，组织有序，保证移交工作顺利开展；员工妥善安置，员工合法利益得到保障，未发生劳动纠纷；积极配合移交工作组开展工作，不得推诿扯皮、弄虚作假，保障移交工作按时完成 | 移交程序不符合特许经营协议约定，组织不力、工作混乱的，扣5分；员工未得到妥善安置引发劳动纠纷的，扣5 分；不积极配合移交工作组开展工作，推诿扯皮、弄虚作假的，扣5分 | 10日内整改 |
| 移交质量 | 75 | 在移交日，所移交的供热管网均处于良好的运营和使用状态，并且符合适用法律及特许经营协议规定的安全和环境保护等相关标准；所有移交的设施、权益、文件等有关负债、违约、侵权责任、抵押、质押等担保权益、产权约束、或索赔权，均已全部清偿、赔偿或解除完毕；缺陷责任期内，按照适用法律对项目履行保修义务，对移交项目设施出现的任何缺陷和损害予以及时修复，并提供满足正常运营需要的技术咨询服务。 | 性能测试未达标的，每次扣5 分；移交范围不符合约定的，或者移交的设施、权 益、文件等有关负债、违 约、侵权责任、抵押、质押等担保权益、产权约束、或索赔权，未清偿、赔偿或解除的，扣 15 分；缺陷责任期内出现重大质量问题缺陷的，每处扣 10 分；缺陷责任期内未履行保修义务，未及时修复缺陷和损害的，每一处扣 20 分 | 10日内整改 |
| 移交进度 | 10 | 移交进度符合特许经营协议约定，移交工作按时完成 | 因项目公司原因导致移交进度延误的，每延误一日扣 1分 | 10日内整改 |

2、考核方法与结果

移交期考核为一次性考核，在移交期满之日前 30 内进行， 由项目移交工作组根据移交设施性能测试报告、项目移交报告、缺陷责任期内维修报记录等文件进行打分，考核为 100 分制，合格为 85 分以上，移交期考核结果与移交保函提取金额挂钩。85 分以上移交保函提取金额为 0，70-85分范围内移交保函提取金额合格分下相差一分扣40万元，60-70 分范围内移交保函提取金额合格分下相差一分扣 60 万元，小于 60 分移交保函全额提取，并追究项目公司的违约责任。具体如下表所示：

表 4-7 移交期绩效评价提取金额计算表

| 序号 | 移交期绩效评价（T） | 移交维修保函提取金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | T≥85 | 0 |
| 2 | 70≤T<85 | 100+(85-T)*4 万元 |
| 3 | 60≤T<70 | 200+(70-T)*6 万元 |
| 4 | T<60 | 移交保函全部金额 |

T 为考核得分，项目公司应按《特许经营协议》缴纳移交保函。所有项目公司考核后整改费用由项目公司自行承担。

- 八、风险管控

- （一） 风险分配原则

本项目涉及各类潜在风险，按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则，应由最有能力消除、控制或降低风险的一方承担风险。在特许经营协议中具体明确项目风险的分配，使政府和项目公司间合理分配项目风险。

1、公平原则

公平原则是特许经营的基本原则，在此特许经营项目风险分担时应充分体现公平原则。公平原则主要体现在：既强调特许经营协议条款中本身对于风险的权利义务的均衡，也强调协议所派生的风险权利义务的均衡；既关注协议主体由于风险事件引起的收益，也同时关注协议主体面临的风险损失。

2、风险分配优化原则

在受制于法律约束和公共利益考虑的前提下，每个可识别风险均应独立分配给能够以最小成本、最有效管理该风险的一方承担，并且给予风险承担方选择如何处理和最小化该等风险的权利。

3、风险与收益对等原则

本项目在风险分配时应遵循风险与收益对等原则。特许经营协议条款中应既关注协议主体对于风险管理成本和风险损失的承担，又尊重其获得与风险相匹配的收益水平的权利。

4、风险可控原则

为保证政府方和特许经营者合作关系的长期稳定，本项目应按项目参与方的财务实力、技术能力、管理能力等因素设定风险损失承担上限，不能由某一方单独承担超过其承受能力的风险。否则影响双方维持合作伙伴关系的积极性，进而影响公共服务的供给质量和效率。

5、风险动态调整原则

风险分担的动态性是指随着项目的发展，当内外部条件发生变化时，需要重新确定风险分担格局，这主要是因为特许经营项目的寿命周期比较长，而各方的目标互相冲突所导致，因此要在特许经营期把握风险动态调整原则，根据项目情况变化适时调整风险分配。

- （二）风险分配方式

按照上述风险分配原则，从经济利益和管理效率的角度进行分析本项目的风险分配方式为：

1、项目建设、财务和运营维护等商业风险由项目公司承担；

2、法律、政策等居民拆迁、建设用地，城区规划等影响建设期的须政府义务承担的风险由政府承担；

3、不可抗力等风险由政府和项目公司合理共担。

- （三）具体风险分配

按照风险分配的上述原则，本项目前期准备、投资建设运营等全 生命周期内主要风险分配方式框架如下：

表 4-8 项目风险分配表

| 风险类型 | 风险描述 | 风险分配 |
| --- | --- | --- |
| 政策法律风险 | 法律变更风险 | 政府方承担。 |
|  | 政策变动风险 | 政府方可控的，由政府方承担； 政府方不可控的，由政府方和社会资 本方合理共担。 |
|  | 政府行为风险 | 政府方承担。 |
|  | 政府决策失误/过程冗长风险 | 政府方承担。 |
|  | 征地拆迁风险 | 政府方承担。 |
|  | 审批获准及延误风险 | 政府方承担。 |
|  | 公众反对风险 | 属于社会资本方责任的，由社会资本 方承担；属于政府部门责任的则由 政府方承担。 |
| 信用风险 | 政府信用风险 | 政府方承担。 |
|  | 其他相关方信用风险 | 社会资本方承担。 |
| 设计风险 | 施工图设计风险 | 社会资本方承担。 |
|  | 设计变更风险 | 由政府方提出设计变更的，政府方 承担；由除政府方以外的其他方提 出设计变更的，社会资本方承担。 |
| 金融风险 | 融资风险 | 社会资本方承担。 |
|  | 利率风险 | 社会资本方承担。 |
| 建设风险 | 延迟完工风险 | 因政府方原因造成的延误风险，由 政府方承担； 因社会资本方原因造成的延误，由 社会资本方承担； 不可抗力导致的完工延误由双方合 理共担，并各自承担自身损失。 |
|  | 建设质量风险 | 社会资本方承担。 |
|  | 建设成本超支风险 | 社会资本方承担。 |
| 运营风险 | 运营成本超支风险 | 社会资本方承担。 |
|  | 运营管理风险 | 社会资本方承担。 |
|  | 社会资本（项目公司）违法/违 规行为 | 社会资本方承担。 |
| 移交风险 | 项目移交风险 | 社会资本方承担。 |
| 不可抗力风险 | 自然灾害和意外事件风险 | 政府和社会资本方合理共担。 |

- （四）项目风险应对措施

上述可能存在的风险中，根据风险可能出现的概率以及风险事件发生后对项目造成的影响综合考虑，本项目主要风险为法律、政策风险、审批风险、设计风险、融资风险、建设风险和运维风险。本项目主要风险的应对措施为：

1、法律、政策风险防范措施

项目实施机构应制定应急预案，在合作期内如遇国家法律、法规及相关政策发生重大变化，对项目合同的履行造成实质性影响，特许经营者应积极与项目实施机构协商，启动应急预案，采取合理措施避免各方的损失扩大。

2、审批风险防范措施

本项目的可研报告、环评、规划、设计、土地取得等审批事项主要由项目实施机构负责办理。在特许经营协议中尽量列明审批事项和政府方、特许经营者各方应尽的职责。项目实施机构应积极协调相关政府部门的关系，推进项目建设环节各项行政审批手续的申报和审批工作。

3、设计风险防范措施

本项目的设计风险主要为设计缺陷、错误或含糊、设计工期超期、设计变更等。本项目的设计工作主要由特许经营者承担，设计规划阶段风险的控制可以通过尽量使资料准备得齐全准确，优选优化设计方案，重视设计合同的签订等进行控制。在设计收尾阶段重视设计交底与图纸会审工作。

4、融资风险防范措施

针对融资风险，政府方做好监督工作，防止企业债务向政府转移。对于特许经营者或项目公司未按照项目合同约定完成融资的，政府可提取履约保函直至终止项目合同。遇系统性金融风险或不可抗力的， 政府、特许经营者或项目公司可根据项目合同约定协商修订合同中相关融资条款。

特许经营者/项目公司应优化项目本身方案，积极寻找融资方介入本项目。同时，在约定产品价格时应预期利率和通货膨胀的波动对成本的影响，工程实施过程中分步投入的资金可分步融入，从而降低融资成本。

5、建设风险防范措施

本项目的建设风险主要包括完工风险、技术风险、第三方延误/违约等，政府方可以通过协议约定特许经营者负责工程建设及建设过程中的技术风险，并约定工程完工时间及验收标准进行风险控制，对于影响整个工程进度和关系整体质量的控制工程，政府还应进行监督。项目公司可与施工承包商签订《建设工程施工合同》，约定由固定价格、固定工期的工程施工总承包形式交由承包商负责项目建设，并由承包商承担工期延误、工程质量不合格和成本超支等风险，实现项目公司承担的建设风险转移。同时，项目公司还可在工程费用以外留下一部分维修保证金或施工后质量保证金，以便顺利解决工程缺陷问题。

6、运维风险防范措施

在采购过程中，项目实施机构应选择具备丰富的运营经验和较高管理水平的特许经营者，并定期对项目服务进行绩效评价。同时明确特许经营者负责运营的全部成本，当项目出现重大经营或财务风险， 威胁或侵害债权人利益时，政府方可依据项目合同中的直接介入条款代为行使项目公司股东权利和经营管理权利，要求项目公司改善管理、增加投入，或指定认可的合格机构接管项目。对项目公司而言，应积极借鉴国内外先进的运营管理经验，引进高端运营管理人才，提高其经营管理能力，降低运营成本。

- 九、政府承诺和保障

1、遵守与项目建设、拥有、运营、维护有关的法律、法规及行业主管部门规章和政府的相关要求等。

2、行政审批服务承诺:按照国家及项目所在地有关法律及法规，在政府权限和管辖范围内尽力协助，及时成立项目公司、投资以及项目公司进行项目融资贷款、建设、拥有、运营、维护及管理所必需的批文;协助项目公司办理项目核准手续，协调审批程序，以获得本项目所需的其他批准。

3、不干预项目的正常实施的承诺:除非此种干预在发生或依据合理预期可能发生紧急情况而需予应对或为保护公共利益及安全所必需的，或是由法律法规所赋予的权利;尽最大努力防止和减少可能产生的第三方对项目建设和运营、维护的干预、干扰和影响。

4、政府方应当根据预算管理要求,将特许经营合同中约定政府付费(如有)纳入跨年度预算管理。在特许经营期内，若可能出现相关税费优惠，政府方协助项目公司依法依规享有此优惠。

- 十、特许经营协议的终止

- （一） 特许经营的终止

特许经营期限届满时，特许经营协议自动终止。

- （二）特许经营期限的延续

1、特许经营期限可按照法律规定的条件和程序续展，同等条件下原特许经营者有续展优先权。

2、原特许经营者于特许经营期限届满前一年提出特许经营期限续展的申请，不提出或者逾期提出，特许经营权将于其期限届满时终止。

3、政府方应当在原特许经营者特许经营期限续展申请提出后的180天内做出是否准于续展的决定。

4.特许经营期限获得续展的，原特许经营协议效力覆盖续展时间。

- （三）特许经营的提前终止

发生下列情况，特许经营协议可以提前终止:

1、双方一致同意提前终止。

2、因不可抗力发生后 180天其后果仍未消除，致使双方或任何一方无法履行本协议情况的。

3、发生下列情况，政府方有权提前终止特许经营协议:

(1)项目公司擅自转让、出租特许经营权的;

(2)项目公司擅自将所经营的财产进行处置或者抵押的;

(3)项目公司因管理不善，发生重大安全生产责任事故，严重影响社会公众采暖的;

(4)项目公司擅自停止供热，擅自提前结束供热，严重影响社会公众利益，责令其改正而拒不执行的;

(5)因项目公司责任，造成大面积采暖用户室内温度不能达到相关标准和规定,供热管理部门责令其限期改正,逾期不改的;

(6)因项目公司管理不善等原因造成停止供热，无法再继续正常供热或拒绝为热用户供热，未按照规划及时建设供热供暖设施经政府方通知整改后仍不整改，已危及社会公众利益的;

(7)项目公司擅自停业、歇业或中止本协议，严重影响到社会公共利益和安全的;

(8)项目公司严重违法违规经营，影响正常供热的;

(9)因设备等原因造成停热事故，项目公司未能迅速采取有效措施恢复供热，并造成严重社会影响的;

(10)项目公司在本协议下发生的其他重大违约行为,经政府方通知后，仍未补救的;

(11)遇有国家政策变化需要终止协议的,政府方可与项目公司进行协商后终止协议。

(12)项目公司有其他法律禁止的行为。

4、政府方发生在已签订特许经营协议下的重大违约，项目公司有权提前终止特许经营协议。

5、因特许经营协议任意一方认为有必要时，经政府方、项目公司双方协商可以提前终止本协议，并签订提前终止协议。协商不能达成一致时，按照争议解决机制，终止前任意一方都有义务继续履行本协议的义务不得擅自提前终止本协议。

6、提前终止的处理方法

按照公平合理的原则，在特许经营协议中具体约定各种协议解除情形时的财务安排，以及相应的处理程序。无论何等原因导致本协议被提前终止的，基于公平原则，政府方均应当给予项目公司补偿，但补偿范围和金额应考虑过错、保险等因素有所不同。协议解除后的财务安排包括：

(1)明确各种协议解除情形下，补偿或赔偿的计算方法，赔偿应体现违约责任及向无过错方的利益让渡。补偿或赔偿额度的评估要坚持公平合理、维护公益性原则，可设计具有可操作性的补偿或赔偿计算公式。

(2)明确各方对补偿或赔偿计算成果的审核、认定和支付程序。

项目公司违约导致的终止

(1)如果政府方由于项目公司未能提交履约保证金而终止本协议，则政府方有权没收投标保证金的全部金额。

(2)如果政府方因项目公司的违约事件而终止本协议，则政府方或其指定的执行机构应获得项目公司对项目的所有权利、所有权和利益，但政府方或其指定的执行机构应按本协议约定向项目公司支付相应的补偿金额。

政府方违约导致的终止

如果项目公司因政府方违约事件终止本协议，则项目公司有权要求将项目运营移交至政府方或其指定的执行机构，且政府方届时有义务接收项目运营。如发生此种情形，政府方或其指定的执行机构应向项目公司支付相应的补偿金额。

因不可抗力导致的终止

(1)如果出现不可抗力事件之后，任何一方选择终止本协议，则政府方应向项目公司支付相应的补偿金额。政府方支付上述金额前，项目公司有权但无义务向政府方或其指定的执行机构移交项目。

(2)如果出现不可抗力事件之后，由于项目公司的过错不能完成项目的恢复导致政府方终止本协议，则政府方或其指定的执行机构应立即获得对项目资产的所有权利和利益，且政府方或其指定的执行机构应向项目公司按照特许经营协议支付相应的补偿金额并扣除政府方为恢复项目运行而需支付的合理费用，或在修复已经属于不经济或不现实的情况下，扣除因项目公司过错造成的损失扩大的金额。政府方支付上述金额之后，特许经营者和项目公司应向政府方或其指定的执行机构移交项目。

其他事件导致的终止

如果因特许经营协议约定的其他事件导致本协议终止，按照特许经营协议约定执行。

- 十一、调整、变更等其他要求

- （一） 协议的变更

除非经过政府方、项目公司双方就协议内容的变动协商并书面达成一致，否则任何情况都不构成本协议的变更。政府方、项目公司双方可以采取签订书面补充协议或书面协议的方式修改本协议。

- （二）协议执行中的修改

下列情况出现时，政府方、项目公司双方应当在情况发生或将要发生的60日内完成协议的修改:

(1)出现新型可替代供热之能源。

(2)供热工程施工或技术运营条件发生重大变化。

(3)有关供热事业的法律或国家政策发生重大变化。

- 十二、特许经营期限届满后资产处置方式

本项目特许经营期结束后，项目公司需将本项目资产无偿、功能正常地移交给政府方，包括项目所有权、特许经营权及项目建设所形成的相关资料等，同时应保证本供热管网处于良好的管理和养护状况（正常损耗除外），符合适用法律和特许经营协议所规定的安全和环境等有关标准。

项目公司有偿获得的土地使用权到期前归项目公司所有。

- （一）期满处置方式

特许经营期限届满，项目公司不再续展的情况下，在特许经营期限期满1年之前，由甲乙双方成立移交工作组，研究制定移交方案和计划，并应在终止日前180日内完成谈判，签订相关协议。

特许经营期限届满后，项目公司不再享有供热特许经营权的，项目公司应将全部所有或使用的，以及正在建设的供热资产无偿移交给通许县人民政府，但供热设施、设备备件以外的项目公司用于经营或建设的动产除外。

- （二）移交内容

在移交日，项目公司应向政府方无偿、无债务地移交项目资产的所有权益。移交不应附带任何负债或违约、侵权责任。所有与移交的设施、权益、文件等有关的负债或违约、侵权责任，应由项目公司全部清偿或赔偿完毕。移交开始之前，项目公司应按照政府方要求提交所有资产清册，资产清册应包括该项目所有资产应列名目。移交内容主要包括：

1、项目公司对项目设施的权益，包括：热源厂、蒸汽供热管网；与供热相关的所有备品备件等；与供热相关的所有尚未到期的保证、保险和其它协议的利益（如可以转让）。

2、运营维护项目所必需的技术文件和技术诀窍，以及所有的运维手册、运维记录、设备、资产清册等有关资料，以使其能够直接或经由其指定机构继续管理和养护项目设施。

3、政府方和相关部门合理要求的其它物品与资料。

4、项目公司有偿获得的土地使用权到期前归项目公司所有。

- （三）移交程序

在特许经营期限期满1年之前，由政府方、项目公司双方成立移交委员会，研究制定移交方案和计划，移交委员会应在双方同意的时间举行会谈并商定项目设施移交的详尽程序以及移交范围详细清单。并应在终止日前180日内完成谈判，签订相关协议。

- （四）移交标准

在移交日，项目公司应保证项目处于良好的管理和养护状况（正常损耗除外）、处于正常使用状态，资产和备件移交后一年内能正常运行，且符合适用法律、相关安全和环境等标准。

在移交日之前，政府方应在项目公司代表在场时对本项目蒸汽供热管网进行移交验收。如任一方对是否达到移交标准有异议的，则由移交委员会聘请第三方机构进行评定。

- （五）移交后的优先权

项目公司移交后，政府方如就本项目后续运营重新选择特许经营者的，在同等条件下，原特许经营者优先获得特许经营权。

# 第六章 投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

投  标  人：           （企业电子章）

法定代表人或委托代理人：         (电子签章或签字)

日      期：       年     月     日

目录

一、投标函

二、投标函附录

三、法定代表人资格证明或授权委托书

四、资格证明文件

五、投标人拟定项目实施方案

六、综合部分

七、服务承诺

八、其他材料

## 一、投 标 函

致： （招标人名称）

根据贵方                          项目的招标文件（项目编号：         ），委托代理人        (全名、职务)代表                     （投标人名称)提交下述文件，并对之负法律责任。

据此函，同意如下：

- 愿意以            作为投标报价，

- 同意本文件规定的投标文件有效期。

- 特许经营期限为：30年（其中建设期3年，运营期27年）。

- 我们已详细审核全部招标文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其招标有关的任何证据和资料。

- 一旦我们中标，我们将严格履行合同责任和义务。

- 我们完全理解不向未中标人解释未中标理由的义务。

- （其他补充说明）。

投标人：                         （盖单位电子章）

法定代表人或其委托代理人：     （个人电子签章或签名）

地址：

电话：

年    月    日

## 二、投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价 | （大写）： （小写）： |
| 特许经营期限 |  |
| 投标内容 |  |
| 投标有效期 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：        （企业电子章）

法定代表人或委托代理人：(电子签章或签字)

年   月  日

## 三、法定代表人资格证明或授权委托书

（一）法定代表人资格证明

投标单位名称：

单 位 性 质：

地       址：

成 立 时 间：         年       月       日

经营期限：

姓名：      性别：      年龄：      职务：       （身份证号：       ）系                        （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

此处附：法定代表人身份证扫描件

单位名称：     （企业电子章）

年    月   日

（二）授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）      系（投标人）           的法定代表人，现授权委托（姓名）       为我公司代理人，以本公司的名义参加（项目名称）             的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。特此委托。

后附：委托代理人及法定代表人身份证复印件

投标人：                          （企业电子章）

法定代表人：                     (电子签章或签字)

身份证号码：

委托代理人：                     (电子签章或签字)

身份证号码：

单位电子邮箱：

注:如果由法定代表人签署投标文件，则无需提交授权委托书，此格式可不附。

## 四、资格证明文件

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

后附企业营业执照等资格要求材料的扫描件。

## 五、投标人拟定项目实施方案

格式自拟

## 六、综合部分

格式自拟

## 七、服务承诺

格式自拟

## 八、其他材料

1.承诺书（含“我公司承诺独自制作、修改和上传投标文件，并承担因‘硬件特征码一致’所造成的不良后果。”）

2.投标人认为需要提供的其他资料